## INFORMES
INFORME DE DESARROLLO DE SITEMA PLANILLA LCT.
ANALISIS: UML
BASE DE DATOS: SQLSERVER 2019
LENGUAJE DE PROGRAMACION: C# 2019
NIVEL DE PROGRAMACION: POO
METODOLOGIA: MVC
OTRO | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO | DOMINGO | DEVELOPER
| 2020-08-03 | 2020-08-04 | 2020-08-05 | 2020-08-06 | 2020-08-07 | 2020-08-08 | 2020-08-09
| 9AM A 4PM | 9AM A 4PM | 9AM A 4PM
| 2020-08-03: GESTION CONTRATO(registro, y sincronizacion con tabla empleado); 2020-08-04: LOGIN ACCESO(sincronizar con la base de datos) pendiente; 2020-08-05: Modificar Diseño de formulario Login, hacer pruebas; 2020-08-06: Verificando Errores, corregir Sucursal(no actualiza) | CARLOS MEZA
| 2020-08-03 | 2020-08-04 | 2020-08-05 | 2020-08-06 | 2020-08-07 | 2020-08-08 | 2020-08-09
9AM A 4PM
| 2020-08-03: GESTION EMPLEADO(registrar, actualizar mostrar y eliminar) mediante procedimientos alamacenados; 2020-08-04: GESTION DE BANCO(registrar, actualizar mostrar y eliminar) mediante procedimientos alamacenados; 2020-08-05: Revisando lista de empleados por empresa una vez que se logueen | JUAN FLORES

## Pendientes
tabla empresa
revisar codigo empresa, para que se registre uno solo(crear condicion)pendiente
Listar empleados de la misma empresa una vez que se logueen
Revisar contrato para que salga el boton modificar una vez que se registra un contrato
revisar formulario Sucursal(empresa) no modifica pendiente