## INFORMES
INFORME DE DESARROLLO DE SITEMA PLANILLA LCT.
ANALISIS: UML
BASE DE DATOS: SQLSERVER 2019
LENGUAJE DE PROGRAMACION: C# 2019
NIVEL DE PROGRAMACION: POO
METODOLOGIA: MVC
OTRO | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO | DOMINGO | DEVELOPER
| 2020-08-03 | 2020-08-04 | 2020-08-05 | 2020-08-06 | 2020-08-07 | 2020-08-08 | 2020-08-09
| 9AM A 4PM | 9AM A 4PM | 9AM A 4PM |  | 9 pm a 2 am
| GESTION CONTRATO(registro, y sincronizacion con tabla empleado) | LOGIN ACCESO(sincronizar con la base de datos) pendiente | Modificar Diseño de formulario Login, hacer pruebas | Verificando Errores, corregir Sucursal(no actualiza), modificar proc sql de empleado y sincronizar datos con empresa y empleado individual ok | Modificacion del Diseño de empresa y Sucursal(para registrar empleado por empresa). |  |  | CARLOS MEZA
| 2020-08-03 | 2020-08-04 | 2020-08-05 | 2020-08-06 | 2020-08-07 | 2020-08-08 | 2020-08-09
9AM A 4PM
| 2020-08-03: GESTION EMPLEADO(registrar, actualizar mostrar y eliminar) mediante procedimientos alamacenados; 2020-08-04: GESTION DE BANCO(registrar, actualizar mostrar y eliminar) mediante procedimientos alamacenados; 2020-08-05: Modificar Diseño de empleado, banco y tipo de contrato; 2020-08-06: Revisando lista de empleados por empresa una vez que se logueen | JUAN FLORES

## PENDIENTES
OBSERVACION | PENDIENTE | CONCLUIDO
revisar codigo empresa, para que se registre uno solo(crear condicion) | SI
Listar empleados de la misma empresa una vez que se logueen |  | SI
Revisar contrato para que salga el boton modificar una vez que se registra un contrato | SI
revisar formulario Sucursal(empresa) no modifica |  | SI
Crear formulario Principal(contenedor de formularios) | SI
Crear base de datos (tabla periodo) | SI
Crear procedimiento sql para buscar empleado | SI
planilla crear tabla | SI
CALCULO PLANILLA | SI