## INFORME AGOSTO
INFORME DE DESARROLLO DE SITEMA PLANILLA LCT.
ANALISIS: UML
BASE DE DATOS: SQLSERVER 2019
LENGUAJE DE PROGRAMACION: C# 2019
NIVEL DE PROGRAMACION: POO
METODOLOGIA: MVC
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO | DOMINGO | DEVELOPER
2020-08-03 | 2020-08-04 | 2020-08-05 | 2020-08-06 | 2020-08-07 | 2020-08-08 | 2020-08-09
GESTION CONTRATO(registro, y sincronizacion con tabla empleado) | LOGIN ACCESO(sincronizar con la base de datos) | Modificar Diseño de formulario Login, hacer pruebas | Verificando Errores, corregir Sucursal(no actualiza), modificar proc sql de empleado y sincronizar datos con empresa y empleado individual ok | Modificacion del Diseño de empresa y Sucursal(para registrar empleado por empresa). |  |  | CARLOS MEZA
2020-08-03 | 2020-08-04 | 2020-08-05 | 2020-08-06 | 2020-08-07 | 2020-08-08 | 2020-08-09
GESTION EMPLEADO(registrar, actualizar mostrar y eliminar) mediante procedimientos alamacenados | GESTION DE BANCO(registrar, actualizar mostrar y eliminar) mediante procedimientos alamacenados | Modificar Diseño de empleado, banco y tipo de contrato | Revisando lista de empleados por empresa una vez que se logueen | Filtrar empleados por DNI y nombre (por medio de un radiobutton) |  |  | JUAN FLORES
2020-08-10 | 2020-08-11 | 2020-08-12 | 2020-08-13 | 2020-08-14 | 2020-08-15 | 2020-08-16
2020-08-13: Modificar procedimiento almacenado para preparar scrip en sql transact(para empresa y sucursal, codigo unico y no duplicado); 2020-08-14: Analisis tabla Regimen pensionario, Modificar Registro Empleado y contrato pendiente; 2020-08-15: Tabla empresa (tabla lista empresa y vista usuario) | CARLOS MEZA
2020-08-10 | 2020-08-11 | 2020-08-12 | 2020-08-13 | 2020-08-14 | 2020-08-15 | 2020-08-16
HORA
2020-08-13: Diseño del formulario principal una vez que el usuario se loguea y adaptacion de los formularios hijos.; 2020-08-14: Crear las tablas (planilla,cts,gratificacion) para realizar los calculos correspondientes de la planilla y crear las relaciones respectivas entre las tablas; 2020-08-15: Analisis y optimizacion de las nuevas tablas creadas, ya que se redujo tablas innecesarias. Se creo una tabla meses de la que heredaran las demas tablas. | JUAN FLORES/ANDRE ACEDO
2020-08-17 | 2020-08-18 | 2020-08-19 | 2020-08-20 | 2020-08-21 | 2020-08-22 | 2020-08-23
2020-08-18: Crear las tablas para el mantenimiento de la planilla, cts y gratificacion. Relacionar estas tablas con Meses_maestra que sera donde esten todos los meses.; 2020-08-19: Mostrar empleado en una List<> o ArraryList en vez de un DataTable como originalmente estaba, esto ayuda a optimizar el listado de los datos.; 2020-08-21: Creando procedimientos almacenados para autogenerar codigos en las tablas: planilla, cts, gratificacion, periodo, etc. Diseño del formulario de mantenimiento de regimen.; 2020-08-22: Filtro a la lista de las tablas: Banco y Cargo. Esto se hara para no tener que consultar a la base de datos cada vez que se filtre algun dato. | JUAN FLORES/ANDRE ACEDO
2020-08-17 | 2020-08-18 | 2020-08-19 | 2020-08-20 | 2020-08-21 | 2020-08-22 | 2020-08-23
Crear tabla Regimen pensionario, comision afp(en SQLSERVER) y Formulario Pensiones | Intergridad Referencial a las tablas Creadas (en SQLSERVER), definir diagrama de clases (relacionar perio con tablas) | Login Acceso (error corregido), (Modificar relaciones en Diagrama de clases(DE LA BASE DE DATOS) | Cambio de diseño(formulario Usuario) Modelo para todos los formulario, Cambiar Filtro para buscar registro e implementar un nuevo componente(DataAnnotations)para validar datos.(pendiente) | Formulario Usuario en C#(prueba de validacion y filtro al registro)concluido | Formulario Empresa y vista empresa en C#(validacion y filtro), se modifico el PROCEDIENTO ALMACENADO EN LA DB. |  | CARLOS MEZA
2020-08-24 | 2020-08-25 | 2020-08-26 | 2020-08-27 | 2020-08-28 | 2020-08-29 | 2020-08-30
Formulario para ingresar un nuevo regimen y conexión con la base de datos mediante un procedimiento almacenado. | Formulario para listar los regimenes existentes y conexión con la base de datos mediante un procedimiento almacenado sp_show_regimen. | Creacion del procedimiento almacenado actualizar el regimen y filtrado de datos de la lista de regimenes. | Diseño del formulario planilla, analisis y relacion de las tablas planilla,mes, y periodo. | Desarrollo de el procedimiento ingresar una nueva planilla por periodo y mes. (pendiente) |  |  | JUAN FLORES/ANDRE ACEDO
2020-08-24 | 2020-08-25 | 2020-08-26 | 2020-08-27 | 2020-08-28 | 2020-08-29 | 2020-08-30
Analis Diagrama de Base de datos, cambios en la realación de tablas(cardinalidad) |  | Formulario Sucursal, vista usuario en C#(validacion y filtro), se modifico el procedimiento almacenado en la DB. | Tablas empleado, contrato, comisiones(modificado) y alterar los procedimientos almacenados de las tablas en sqlserver | Tabla contrato Modificado(en sqlserver), Diseño de empleado y su contrato en C# e insertar datos a la lista desplegable para mostrar información. Crear sus respectivos procedimientos almacenados en sqlserver. | Modificar Procedimiento mostrar en sqlserver(banco, tipo documento, cargo, tipo de contrato) se borro varias lineas de codigo en sqlserver y C# |  | CARLOS MEZA

## INFORME SEPTIEMBRE
INFORME DE DESARROLLO DE SITEMA PLANILLA LCT.
ANALISIS: UML
BASE DE DATOS: SQLSERVER 2019
LENGUAJE DE PROGRAMACION: C# 2019
NIVEL DE PROGRAMACION: POO
METODOLOGIA: MVC
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO | DOMINGO | DEVELOPER
2020-08-31 | 2020-09-01 | 2020-09-02 | 2020-09-03 | 2020-09-04 | 2020-09-05 | 2020-09-06
Se creo el apartado de Planilla y conexión con el procedimiento almacenado de Registro y mostrar planilla. | Diseño del formualrio Mantenimiento de planilla : Modificar , Eliminar | Inicio de sesion con año actual mediante el id_periodo. Validacion de datos en el formulario planilla. | Calculo de horas mediante la fecha inicial y fecha final en el registro de planilla. | Procedimiento almacenado para modificar una planilla registrada. |  |  | Juan Flores Meca, Andre Acedo Coba
2020-08-31 | 2020-09-01 | 2020-09-02 | 2020-09-03 | 2020-09-04 | 2020-09-05 | 2020-09-06
Se inserto datos a la tabla Empleado y contrato (con un solo proceso)para eso, se modifico los procedimientos en SQLSERVER Y el codigo fuente en VBC# | Listar solo Nombre de empleado al ser registrado y contratado, luego se tendra que mostrar todos sus datos laborales en los campos del formulario para su respectiva Actualizacion( pendiente en pruebas) | Se hizo varias pruebas(para mostrar datos laborales en campos del formulario), en conclucion se implemento una propiedad nueva de ADO.NET(DATAROW)lista de datos laborales del empleado concluido | Recuperacion codigo idperiodo(de tabla pariodo en sqlserver)para el inicio de sesion y sus respectivas operaciones con el registro | Procedimiento Modificar en sqlserver(empleado y contrato)y el codigo fuente en C# OK | Analisis de Errores y corregidos |  | CARLOS MEZA
2020-09-07 | 2020-09-08 | 2020-09-09 | 2020-09-10 | 2020-09-11 | 2020-09-12 | 2020-09-13
Implementar ApiRest para consulta DNI a RENIEC(pendiente) | Configuracion, instalacion de complementos en VBC#, para comunicación con API DNI y recuperar en Archivo JSON(pendiente en prueba) | API DNI(en prueba), formulario COMISIONES AFP | API DNI(Ok,concluido) se implemento en formulario empleado consultar DNI en RENIEC Y recuperar Datos. | Implementer en insertar nuevo cargo en formulario empleado, para poder registrar | Insercion Multiple, en SqlServer, se uso commit y rollback |  | CARLOS MEZA
2020-09-07 | 2020-09-08 | 2020-09-09 | 2020-09-10 | 2020-09-11 | 2020-09-12 | 2020-09-13
2020-09-07: Implenmentar ApiRest para consulta de RUC pensiente; 2020-09-08: Modulo de planilla se agrego un nuevo campo llamado id_empresa.; 2020-09-10: Probando listado de planillas por empresa.; 2020-09-11: Registro de Nuevo cargo en el formulario empleado. | Juan Flores Meca, Andre Acedo Coba
2020-09-14 | 2020-09-15 | 2020-09-16 | 2020-09-17 | 2020-09-18 | 2020-09-19 | 2020-09-20
Corregir Diseño principal, formulario contenedor, enlazar registros para el formulario principal | Error perdida de datos en sincronizacion del repositorio, se tuvo que corregir de nuevo Diseño principal. | formulario Comisiones AFP, Diseñar y funcion para registrar en prueba | formulario Comisiones AFP, Insercion Masiva Concluido, se creo metodos para poder mostrar Regimen Pensionario SPP |  | Analisis de formato para diseño de calculo planilla para poder iniciar. |  | CARLOS MEZA
2020-09-14 | 2020-09-15 | 2020-09-16 | 2020-09-17 | 2020-09-18 | 2020-09-19 | 2020-09-20
2020-09-15: Correcion de formulario planilla para ingresar fecha de inicio y final del empleado.; 2020-09-17: Enlazar API Ruc al formulario empresa para consultar una empresa y autcompletar los datos.; 2020-09-18: Listado de regimen de salud en el formulario empleado según el codigo especificado en la SUNAT.; 2020-09-19: Diseño del formulario regimen de salud y desarrollo de funcionalidad ingreso y modificacion de datos. | Juan Flores Meca, Andre Acedo Coba

## INFORME OCTUBRE Y NOVIEMBRE
INFORME DE DESARROLLO DE SITEMA PLANILLA LCT.
ANALISIS: UML
BASE DE DATOS: SQLSERVER 2019
LENGUAJE DE PROGRAMACION: C# 2019
NIVEL DE PROGRAMACION: POO
METODOLOGIA: MVC
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO | DOMINGO | DEVELOPER
2020-09-28 | 2020-09-29 | 2020-09-30 | 2020-10-01 | 2020-10-02 | 2020-10-03 | 2020-10-04
Asignar propiedades a la tabla de C# para los valores que asiganamos. | Analis de calculo, inicio de pruebas. | Validar Variables de codigo para calculo. | Calculo Horas Extras Diurnas.(hr, min, monto), Creacion de Clase para calculo. | Calculo Horas Extras Nocturnas.(hr, min, monto) | Implementar Metodo y validaciones para la las horas extras, (horas extras diurnas y nocturnas)ok. |  | CARLOS MEZA
2020-10-05 | 2020-10-06 | 2020-10-07 | 2020-10-08 | 2020-10-09 | 2020-10-10 | 2020-10-11
Calculo total horas extras, total remuneracion, feriados. | Validacion de calculo, y Tardanzas. | sin luz | Revision y Modificacion | Implementar algoritmo para insertar y modificar de forma masiva | Implementar algoritmo para insertar y modificar de forma masiva (OK), pero falta pruebas. |  | CARLOS MEZA
2020-10-12 | 2020-10-13 | 2020-10-14 | 2020-10-15 | 2020-10-16 | 2020-10-17 | 2020-10-18
Pruebas en Insercion Masiva en C# | Coordinar Cuadro Subsidios, detalles. | Funciones y condiciones para el calculo de la planilla En C#), se esta validando por empleado el Subsidio | Validaciones Pendientes, hay Errores. | Se creo otro formulario en C# de Subsidio, para no alterar el que ya estaba creado con modificaciones, y se implemento algoritmo Pruebas inserción masiva y modificación masiva (en formulario AFP) Funciono Correctamente. Lo mismo se insertara para registrar el calculo de la planilla mensual. |  |  | CARLOS MEZA
2020-10-19 | 2020-10-20 | 2020-10-21 | 2020-10-22 | 2020-10-23 | 2020-10-24 | 2020-10-25
Tabla subsidos y detalle, en sqlserver(script de procedimientos (sp)para el mantenimiento) | Metodos de acceso(capa datos y negocio) metodos en C# para mantenimiento de subsidios | Validacion subsidiados y no subsidiados en formulario calculo de planilla (mostrar datos según el tipo) en C# | Formulario subsidio(agregar, modificar y eliminar) sumas de dias subsidiados por tipo. En C# | Formulario Calculo planilla(validar dias subsidiados y aplicar formula para el calculo) | Se valido codigo subsidios(supension perfecta y suspension imperfecta) para mostrar los dias en casillas de formulario calculo planilla) |  | CARLOS MEZA
2020-10-19 | 2020-10-20 | 2020-10-21 | 2020-10-22 | 2020-10-23 | 2020-10-24 | 2020-10-25
2020-10-21: Optimizacion de procedimientos almacenados para reducir el codigo en el proyecto.; 2020-10-22: Validacion de calculos de horas 25% y 35%; 2020-10-23: Formulario Calculo planilla(validar dias subsidiados y aplicar formula para el calculo); 2020-10-24: Interfaz de tardanzas y validacion de calculos de bonificacion noturna. | JUAN FLORES MECA
2020-10-26 | 2020-10-27 | 2020-10-28 | 2020-10-29 | 2020-10-30 | 2020-10-31 | 2020-11-01
Separar y calcular dias de subsidios(de S.P. Y S.I.) | Calculo y validación de Total Remuneración | Probar Recuperacion de Datos de SQLSERVER EN formularios planilla para mostrar el sueldo basico y validar para enviar el datos y calcular las sumas. | Se implemento en el formulario calculo(codigo contrato, codigo planilla, dias dominicales y horas diarias trabajadas) se valido para que ingrese dias y calcule las horas diarias trabajas | Se creo tabla planilla y todos sus atributos en LA BASE DE DATOS | Algoritmo para Recuperar Registro de planilla y Mostrar en el formulario planilla calculo validando los numeros ceros con null. |  | CARLOS MEZA
2020-10-26 | 2020-10-27 | 2020-10-28 | 2020-10-29 | 2020-10-30 | 2020-10-31 | 2020-11-01
2020-10-27: creacion de procedimientos almacenados para el mantenimienot de subsidios.; 2020-10-28: Agregar parameto de codigo de documento según el PDT PLAME; 2020-10-30: creacion del formulario de mantenimiento de subsidios | JUAN FLORES MECA
2020-11-02 | 2020-11-03 | 2020-11-04 | 2020-11-05 | 2020-11-06 | 2020-11-07 | 2020-11-08
Formulario Calculo( metodos para mostrar empleados ), modificacion tablas en SQLSERVER y codigo en C#(tipo de documento, contrato, regimen salud) |  | - | - | Modificacion formulario calculo( diseño de agregar y quitar conceptos de la tabla calculo), Cambiar diseño de calculo de planilla y inicio de sesion( según acordado) | diseño inicio de sesion y revision de codigo en SQLSERVER (se borro los procedimientos que ya no se usaran.(según acordado) |  | CARLOS MEZA
2020-11-02 | 2020-11-03 | 2020-11-04 | 2020-11-05 | 2020-11-06 | 2020-11-07 | 2020-11-08
2020-11-02: Modificacion del formulario Banco para ingresar datos directamente desde el datagriedview.; 2020-11-04: Modificacion del formulario Tipo Contrato para ingresar datos directamente desde el datagriedview.; 2020-11-05: -; 2020-11-06: Creacion del formulario subsidios con sus repectivos procedimientos almacenados. | JUAN FLORES MECA
2020-11-09 | 2020-11-10 | 2020-11-11 | 2020-11-12 | 2020-11-13 | 2020-11-14 | 2020-11-15
2020-11-09: Modificacion el codigo en sql y C# de empresa, sucursal, vista usuario, vista empresa; 2020-11-10: Verificacion de errores en los formulario cargo, empresa; 2020-11-13: Modificacion de los procedimientos almacenados para optimizar el registro y mantenimiento.; 2020-11-14: Formulario de subsidios completo con registro, modificacion y eliminacion. | JUAN FLORES MECA
2020-11-09 | 2020-11-10 | 2020-11-11 | 2020-11-12 | 2020-11-13 | 2020-11-14 | 2020-11-15
Modificacion el codigo en sql y C# de empresa, sucursal, vista usuario, vista empresa | Modificar codigo y diseño en sql y C# de formulario crear planilla y relaciones. | Modificacion codigo y diseño formulario documento, cargo, usuario, tambien se agrego nuevas columna en usurio y alterar todo el procedimiento en sql | Tabla Mantenimiento de conceptos para la planilla en sql y su diseño en C# aun falta su codigo para el proceso en C#. | Campos en planilla(otros reintegros, prestacion alimentaria, recargo consumo, grati extra. Fiestas y navidad) | Dias Vacaciones (separar los dias con validaciones en tabla no subsidios no laborados, para su calculo respectivo. Calculo montos por trabajador(ONP, Y COMISIONES, SEGUROS, APORTES DE AFP) |  | CARLOS MEZA

## PENDIENTES
OBSERVACION | PENDIENTE | CONCLUIDO | ENCARGADO
revisar codigo empresa, para que se registre uno solo(crear condicion) |  | SI | Carlos
Listar empleados de la misma empresa una vez que se logueen |  | SI
Revisar contrato para que salga el boton modificar una vez que se registra un contrato |  | SI | Carlos
revisar formulario Sucursal(empresa) no modifica |  | SI | Carlos
Crear formulario Principal(contenedor de formularios) y accesos a los formularios hijos y sub hijos | SI |  | Juan/carlos
Crear base de datos (tabla periodo) |  | SI | Juan
Crear procedimiento sql para buscar empleado |  | SI | Juan
Crear tabla planilla, CTS, Gratificacion, Mes maestra |  | SI | Juan
Calculo planilla | SI |  | Juan/Andre/Carlos
Crear integridad referencial en las tablas creadas en sqlserver |  | SI | Juan
Consultar datos de empleado en T registro(sunat) ver codigo de campos | SI |  | Carlos/Juan
Modificar procedimiento SP_REMOVE_SUCURSAL(para eliminar empresa y sucursal) |  | SI | Carlos
Regimen pensionario con tipo de regimen (crear tabla) |  | SI | Carlos
Crear Tabla afp comisiones |  | SI | Carlos
codigo DNI en empleado |  | SI | Carlos
Consultar DNI Y RUC, crear Api. | SI |  | Juan/Andre/Carlos
Script en sqlsever(para que el ID PRIMARY KEY se incremente manual) |  | SI | Juan
Diseño y mantemiento de la tabla Regimen pensionario en C# |  | SI | Juan
Diseño y mantemiento de la tabla Afp comisiones en C# | SI |  | Carlos
Cambiar diseño de botones de los formularios en C# | SI |  | Juan
Formulario tipo contrato no modifica |  | SI | Juan/Carlos
Filtro a la lista que ignore mayusculas y minusculas Empresa |  | SI | Carlos
Filtro a la lista que ignore mayusculas y minusculas Sucursal |  | SI | Carlos
Filtro a la lista que ignore mayusculas y minusculas Banco |  | SI | Juan/Andre
Filtro a la lista que ignore mayusculas y minusculas Cargo |  | SI | Juan/Andre
Filtro a la lista que ignore mayusculas y minusculas Documento | SI |  | Juan/Andre
Validar formulario empleado | SI |  | Juan/Andre
Validar mes en planilla | SI
Validacion del listado de año por planilla | SI

## Error
Mostrar planilla por empresa
Tabla de subsidios
Tabla de aportaciones
Tabla de No subsidios
Regimen salud
Tabla dias/horas