## INFORME AGOSTO
INFORME DE DESARROLLO DE SITEMA PLANILLA LCT.
ANALISIS: UML
BASE DE DATOS: SQLSERVER 2019
LENGUAJE DE PROGRAMACION: C# 2019
NIVEL DE PROGRAMACION: POO
METODOLOGIA: MVC
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO | DOMINGO | DEVELOPER
2020-08-03 | 2020-08-04 | 2020-08-05 | 2020-08-06 | 2020-08-07 | 2020-08-08 | 2020-08-09
GESTION CONTRATO(registro, y sincronizacion con tabla empleado) | LOGIN ACCESO(sincronizar con la base de datos) | Modificar Diseño de formulario Login, hacer pruebas | Verificando Errores, corregir Sucursal(no actualiza), modificar proc sql de empleado y sincronizar datos con empresa y empleado individual ok | Modificacion del Diseño de empresa y Sucursal(para registrar empleado por empresa). |  |  | CARLOS MEZA
2020-08-03 | 2020-08-04 | 2020-08-05 | 2020-08-06 | 2020-08-07 | 2020-08-08 | 2020-08-09
GESTION EMPLEADO(registrar, actualizar mostrar y eliminar) mediante procedimientos alamacenados | GESTION DE BANCO(registrar, actualizar mostrar y eliminar) mediante procedimientos alamacenados | Modificar Diseño de empleado, banco y tipo de contrato | Revisando lista de empleados por empresa una vez que se logueen | Filtrar empleados por DNI y nombre (por medio de un radiobutton) |  |  | JUAN FLORES
2020-08-10 | 2020-08-11 | 2020-08-12 | 2020-08-13 | 2020-08-14 | 2020-08-15 | 2020-08-16
2020-08-13: Modificar procedimiento almacenado para preparar scrip en sql transact(para empresa y sucursal, codigo unico y no duplicado); 2020-08-14: Analisis tabla Regimen pensionario, Modificar Registro Empleado y contrato pendiente; 2020-08-15: Tabla empresa (tabla lista empresa y vista usuario) | CARLOS MEZA
2020-08-10 | 2020-08-11 | 2020-08-12 | 2020-08-13 | 2020-08-14 | 2020-08-15 | 2020-08-16
HORA
2020-08-13: Diseño del formulario principal una vez que el usuario se loguea y adaptacion de los formularios hijos.; 2020-08-14: Crear las tablas (planilla,cts,gratificacion) para realizar los calculos correspondientes de la planilla y crear las relaciones respectivas entre las tablas; 2020-08-15: Analisis y optimizacion de las nuevas tablas creadas, ya que se redujo tablas innecesarias. Se creo una tabla meses de la que heredaran las demas tablas. | JUAN FLORES/ANDRE ACEDO
2020-08-17 | 2020-08-18 | 2020-08-19 | 2020-08-20 | 2020-08-21 | 2020-08-22 | 2020-08-23
2020-08-18: Crear las tablas para el mantenimiento de la planilla, cts y gratificacion. Relacionar estas tablas con Meses_maestra que sera donde esten todos los meses.; 2020-08-19: Mostrar empleado en una List<> o ArraryList en vez de un DataTable como originalmente estaba, esto ayuda a optimizar el listado de los datos.; 2020-08-21: Creando procedimientos almacenados para autogenerar codigos en las tablas: planilla, cts, gratificacion, periodo, etc. Diseño del formulario de mantenimiento de regimen.; 2020-08-22: Filtro a la lista de las tablas: Banco y Cargo. Esto se hara para no tener que consultar a la base de datos cada vez que se filtre algun dato. | JUAN FLORES/ANDRE ACEDO
2020-08-17 | 2020-08-18 | 2020-08-19 | 2020-08-20 | 2020-08-21 | 2020-08-22 | 2020-08-23
Crear tabla Regimen pensionario, comision afp(en SQLSERVER) y Formulario Pensiones | Intergridad Referencial a las tablas Creadas (en SQLSERVER), definir diagrama de clases (relacionar perio con tablas) | Login Acceso (error corregido), (Modificar relaciones en Diagrama de clases(DE LA BASE DE DATOS) | Cambio de diseño(formulario Usuario) Modelo para todos los formulario, Cambiar Filtro para buscar registro e implementar un nuevo componente(DataAnnotations)para validar datos.(pendiente) | Formulario Usuario en C#(prueba de validacion y filtro al registro)concluido | Formulario Empresa y vista empresa en C#(validacion y filtro), se modifico el PROCEDIENTO ALMACENADO EN LA DB. |  | CARLOS MEZA
2020-08-24 | 2020-08-25 | 2020-08-26 | 2020-08-27 | 2020-08-28 | 2020-08-29 | 2020-08-30
Formulario para ingresar un nuevo regimen y conexión con la base de datos mediante un procedimiento almacenado. | Formulario para listar los regimenes existentes y conexión con la base de datos mediante un procedimiento almacenado sp_show_regimen. | Creacion del procedimiento almacenado actualizar el regimen y filtrado de datos de la lista de regimenes. | Diseño del formulario planilla, analisis y relacion de las tablas planilla,mes, y periodo. | Desarrollo de el procedimiento ingresar una nueva planilla por periodo y mes. (pendiente) |  |  | JUAN FLORES/ANDRE ACEDO
2020-08-24 | 2020-08-25 | 2020-08-26 | 2020-08-27 | 2020-08-28 | 2020-08-29 | 2020-08-30
Analis Diagrama de Base de datos, cambios en la realación de tablas(cardinalidad) |  | Formulario Sucursal, vista usuario en C#(validacion y filtro), se modifico el procedimiento almacenado en la DB. | Tablas empleado, contrato, comisiones(modificado) y alterar los procedimientos almacenados de las tablas en sqlserver | Tabla contrato Modificado(en sqlserver), Diseño de empleado y su contrato en C# e insertar datos a la lista desplegable para mostrar información. Crear sus respectivos procedimientos almacenados en sqlserver. | Modificar Procedimiento mostrar en sqlserver(banco, tipo documento, cargo, tipo de contrato) se borro varias lineas de codigo en sqlserver y C# |  | CARLOS MEZA

## INFORME SEPTIEMBRE
INFORME DE DESARROLLO DE SITEMA PLANILLA LCT.
ANALISIS: UML
BASE DE DATOS: SQLSERVER 2019
LENGUAJE DE PROGRAMACION: C# 2019
NIVEL DE PROGRAMACION: POO
METODOLOGIA: MVC
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO | DOMINGO | DEVELOPER
2020-08-31 | 2020-09-01 | 2020-09-02 | 2020-09-03 | 2020-09-04 | 2020-09-05 | 2020-09-06
Se creo el apartado de Planilla y conexión con el procedimiento almacenado de Registro y mostrar planilla. | Diseño del formualrio Mantenimiento de planilla : Modificar , Eliminar | Inicio de sesion con año actual mediante el id_periodo. Validacion de datos en el formulario planilla. | Calculo de horas mediante la fecha inicial y fecha final en el registro de planilla. | Procedimiento almacenado para modificar una planilla registrada. |  |  | Juan Flores Meca, Andre Acedo Coba
2020-08-31 | 2020-09-01 | 2020-09-02 | 2020-09-03 | 2020-09-04 | 2020-09-05 | 2020-09-06
Se inserto datos a la tabla Empleado y contrato (con un solo proceso)para eso, se modifico los procedimientos en SQLSERVER Y el codigo fuente en VBC# | Listar solo Nombre de empleado al ser registrado y contratado, luego se tendra que mostrar todos sus datos laborales en los campos del formulario para su respectiva Actualizacion( pendiente en pruebas) | Se hizo varias pruebas(para mostrar datos laborales en campos del formulario), en conclucion se implemento una propiedad nueva de ADO.NET(DATAROW)lista de datos laborales del empleado concluido | Recuperacion codigo idperiodo(de tabla pariodo en sqlserver)para el inicio de sesion y sus respectivas operaciones con el registro | Procedimiento Modificar en sqlserver(empleado y contrato)y el codigo fuente en C# OK | Analisis de Errores y corregidos |  | CARLOS MEZA
2020-09-07 | 2020-09-08 | 2020-09-09 | 2020-09-10 | 2020-09-11 | 2020-09-12 | 2020-09-13
Implementar ApiRest para consulta DNI a RENIEC(pendiente) | Configuracion, instalacion de complementos en VBC#, para comunicación con API DNI y recuperar en Archivo JSON(pendiente en prueba) | API DNI(en prueba), formulario COMISIONES AFP | API DNI(Ok,concluido) se implemento en formulario empleado consultar DNI en RENIEC Y recuperar Datos. | Implementer en insertar nuevo cargo en formulario empleado, para poder registrar | Insercion Multiple, en SqlServer, se uso commit y rollback |  | CARLOS MEZA
2020-09-07 | 2020-09-08 | 2020-09-09 | 2020-09-10 | 2020-09-11 | 2020-09-12 | 2020-09-13
2020-09-07: Implenmentar ApiRest para consulta de RUC pensiente; 2020-09-08: Modulo de planilla se agrego un nuevo campo llamado id_empresa.; 2020-09-10: Probando listado de planillas por empresa.; 2020-09-11: Registro de Nuevo cargo en el formulario empleado. | Juan Flores Meca, Andre Acedo Coba
2020-09-14 | 2020-09-15 | 2020-09-16 | 2020-09-17 | 2020-09-18 | 2020-09-19 | 2020-09-20
2020-09-14: Corregir Diseño principal, formulario contenedor, enlazar registros para el formulario principal; 2020-09-16: formulario Comisiones AFP, Diseñar y funcion para registrar en prueba; 2020-09-17: formulario Comisiones AFP, Insercion Masiva Concluido, se creo metodos para poder mostrar Regimen Pensionario SPP | CARLOS MEZA

## PENDIENTES
OBSERVACION | PENDIENTE | CONCLUIDO | ENCARGADO
revisar codigo empresa, para que se registre uno solo(crear condicion) |  | SI | Carlos
Listar empleados de la misma empresa una vez que se logueen |  | SI
Revisar contrato para que salga el boton modificar una vez que se registra un contrato |  | SI | Carlos
revisar formulario Sucursal(empresa) no modifica |  | SI | Carlos
Crear formulario Principal(contenedor de formularios) y accesos a los formularios hijos y sub hijos | SI |  | Juan/carlos
Crear base de datos (tabla periodo) |  | SI | Juan
Crear procedimiento sql para buscar empleado |  | SI | Juan
Crear tabla planilla, CTS, Gratificacion, Mes maestra |  | SI | Juan
Calculo planilla | SI |  | Juan/Andre/Carlos
Crear integridad referencial en las tablas creadas en sqlserver |  | SI | Juan
Consultar datos de empleado en T registro(sunat) ver codigo de campos | SI |  | Carlos/Juan
Modificar procedimiento SP_REMOVE_SUCURSAL(para eliminar empresa y sucursal) |  | SI | Carlos
Regimen pensionario con tipo de regimen (crear tabla) |  | SI | Carlos
Crear Tabla afp comisiones |  | SI | Carlos
codigo DNI en empleado |  | SI | Carlos
Consultar DNI Y RUC, crear Api. | SI |  | Juan/Andre/Carlos
Script en sqlsever(para que el ID PRIMARY KEY se incremente manual) |  | SI | Juan
Diseño y mantemiento de la tabla Regimen pensionario en C# |  | SI | Juan
Diseño y mantemiento de la tabla Afp comisiones en C# | SI |  | Carlos
Cambiar diseño de botones de los formularios en C# | SI |  | Juan
Formulario tipo contrato no modifica |  | SI | Juan/Carlos
Filtro a la lista que ignore mayusculas y minusculas Empresa |  | SI | Carlos
Filtro a la lista que ignore mayusculas y minusculas Sucursal |  | SI | Carlos
Filtro a la lista que ignore mayusculas y minusculas Banco |  | SI | Juan/Andre
Filtro a la lista que ignore mayusculas y minusculas Cargo |  | SI | Juan/Andre
Filtro a la lista que ignore mayusculas y minusculas Documento | SI |  | Juan/Andre

## Error
Mostrar planilla por empresa
Tabla de subsidios
Tabla de aportaciones
Tabla de No subsidios
Regimen salud
Tabla dias/horas