## INFORME
INFORME DE DESARROLLO DE SITEMA PLANILLA LCT.
ANALISIS: UML
BASE DE DATOS: SQLSERVER 2019
LENGUAJE DE PROGRAMACION: C# 2019
NIVEL DE PROGRAMACION: POO
METODOLOGIA: MVC
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO | DOMINGO | DEVELOPER
2020-08-03 | 2020-08-04 | 2020-08-05 | 2020-08-06 | 2020-08-07 | 2020-08-08 | 2020-08-09
GESTION CONTRATO(registro, y sincronizacion con tabla empleado) | LOGIN ACCESO(sincronizar con la base de datos) | Modificar Diseño de formulario Login, hacer pruebas | Verificando Errores, corregir Sucursal(no actualiza), modificar proc sql de empleado y sincronizar datos con empresa y empleado individual ok | Modificacion del Diseño de empresa y Sucursal(para registrar empleado por empresa). |  |  | CARLOS MEZA
2020-08-03 | 2020-08-04 | 2020-08-05 | 2020-08-06 | 2020-08-07 | 2020-08-08 | 2020-08-09
GESTION EMPLEADO(registrar, actualizar mostrar y eliminar) mediante procedimientos alamacenados | GESTION DE BANCO(registrar, actualizar mostrar y eliminar) mediante procedimientos alamacenados | Modificar Diseño de empleado, banco y tipo de contrato | Revisando lista de empleados por empresa una vez que se logueen | Filtrar empleados por DNI y nombre (por medio de un radiobutton) |  |  | JUAN FLORES
2020-08-10 | 2020-08-11 | 2020-08-12 | 2020-08-13 | 2020-08-14 | 2020-08-15 | 2020-08-16
2020-08-13: Modificar procedimiento almacenado para preparar scrip en sql transact(para empresa y sucursal, codigo unico y no duplicado); 2020-08-14: Analisis tabla Regimen pensionario, Modificar Registro Empleado y contrato pendiente; 2020-08-15: Tabla empresa (tabla lista empresa y vista usuario) | CARLOS MEZA
2020-08-10 | 2020-08-11 | 2020-08-12 | 2020-08-13 | 2020-08-14 | 2020-08-15 | 2020-08-16
HORA
2020-08-13: Diseño del formulario principal una vez que el usuario se loguea y adaptacion de los formularios hijos.; 2020-08-14: Crear las tablas (planilla,cts,gratificacion) para realizar los calculos correspondientes de la planilla y crear las relaciones respectivas entre las tablas; 2020-08-15: Analisis y optimizacion de las nuevas tablas creadas, ya que se redujo tablas innecesarias. Se creo una tabla meses de la que heredaran las demas tablas. | JUAN FLORES/ANDRE ACEDO
2020-08-17 | 2020-08-18 | 2020-08-19 | 2020-08-20 | 2020-08-21 | 2020-08-22 | 2020-08-23
2020-08-18: Crear las tablas para el mantenimiento de la planilla, cts y gratificacion. Relacionar estas tablas con Meses_maestra que sera donde esten todos los meses.; 2020-08-19: Mostrar empleado en una List<> o ArraryList en vez de un DataTable como originalmente estaba, esto ayuda a optimizar el listado de los datos.; 2020-08-21: Creando procedimientos almacenados para autogenerar codigos en las tablas: planilla, cts, gratificacion, periodo, etc. Diseño del formulario de mantenimiento de regimen.; 2020-08-22: Filtro a la lista de las tablas: Banco y Cargo. Esto se hara para no tener que consultar a la base de datos cada vez que se filtre algun dato. | JUAN FLORES/ANDRE ACEDO
2020-08-17 | 2020-08-18 | 2020-08-19 | 2020-08-20 | 2020-08-21 | 2020-08-22 | 2020-08-23
Crear tabla Regimen pensionario, comision afp(en SQLSERVER) y Formulario Pensiones | Intergridad Referencial a las tablas Creadas (en SQLSERVER), definir diagrama de clases (relacionar perio con tablas) | Login Acceso (error corregido), (Modificar relaciones en Diagrama de clases(DE LA BASE DE DATOS) | Cambio de diseño(formulario Usuario) Modelo para todos los formulario, Cambiar Filtro para buscar registro e implementar un nuevo componente(DataAnnotations)para validar datos.(pendiente) | Formulario Usuario en C#(prueba de validacion y filtro al registro)concluido | Formulario Empresa y vista empresa en C#(validacion y filtro), se modifico el PROCEDIENTO ALMACENADO EN LA DB. |  | CARLOS MEZA

## PENDIENTES
OBSERVACION | PENDIENTE | CONCLUIDO | ENCARGADO
revisar codigo empresa, para que se registre uno solo(crear condicion) |  | SI | Carlos
Listar empleados de la misma empresa una vez que se logueen |  | SI
Revisar contrato para que salga el boton modificar una vez que se registra un contrato | SI |  | Carlos
revisar formulario Sucursal(empresa) no modifica |  | SI | Carlos
Crear formulario Principal(contenedor de formularios) y accesos a los formularios hijos y sub hijos | SI |  | Juan/carlos
Crear base de datos (tabla periodo) |  | SI | Juan
Crear procedimiento sql para buscar empleado |  | SI | Juan
Crear tabla planilla, CTS, Gratificacion, Mes maestra |  | SI | Juan
Calculo planilla | SI |  | Juan/Andre/Carlos
Mostrar empleado en una List<> o ArraryList | SI |  | Juan/Andre/Carlos
Crear integridad referencial en las tablas creadas en sqlserver |  | SI | Juan
Consultar datos de empleado en T registro(sunat) ver codigo de campos | SI |  | Carlos/Juan
Modificar procedimiento SP_REMOVE_SUCURSAL(para eliminar empresa y sucursal) |  | SI | Carlos
Regimen pensionario con tipo de regimen (crear tabla) |  | SI | Carlos
Crear Tabla afp comisiones |  | SI | Carlos
codigo DNI en empleado |  | SI | Carlos
Consultar DNI Y RUC, crear Api. | SI |  | Juan/Andre/Carlos
Script en sqlsever(para que el ID PRIMARY KEY se incremente manual) | SI |  | Juan
Diseño y mantemiento de la tabla Regimen pensionario en C# | SI |  | Juan
Diseño y mantemiento de la tabla Afp comisiones en C# | SI |  | Carlos
Cambiar diseño de botones de los formularios en C# | SI |  | Juan
Formulario tipo contrato no modifica | SI |  | Juan/Carlos
Filtro a la lista que ignore mayusculas y minusculas Empresa |  | SI | Carlos
Filtro a la lista que ignore mayusculas y minusculas Sucursal | SI |  | Carlos
Filtro a la lista que ignore mayusculas y minusculas Banco | SI |  | Juan/Andre
Filtro a la lista que ignore mayusculas y minusculas Cargo | SI |  | Juan/Andre
Filtro a la lista que ignore mayusculas y minusculas Documento | SI |  | Juan/Andre